Département d’informatique et de génie logiciel			Professeur : Clermont Dupuis

Université Laval							Trimestre : Hiver 2008

# IFT-22803 Optimisation linéaire et applications

## Travail dirigé # 8

Date de remise : 4 avril 2008				Modalités : au plus 2 par équipe

Question 1

Construire un graphe simple décrivant le projet suivant :

Tâches			Durée

A				   12

B				   15

C				   14

D				   22

E				   13

F				   16

G				   17

A précède B et C tandis que C précède D et E. D succède à B, G succède à D, F succède à E et G succède à F.  G succède à E après qu’il se soit écoulé au moins 10 unités de temps à la fin de la tâche E. F ne peut débuter avant 40 unités de temps écoulées depuis le début des travaux.

Question 2

Résoudre le problème de la recherche du chemin critique du graphe précédent.

Question 3

Déterminons maintenant le temps de réalisation au plus tard pour chaque sommet du graphe précédent.

Quel est l’intervalle de flottement de chaque sommet ?

Quelle est la marge libre et la marge totale de chaque opération ?

………………………………………………………………