Département d’informatique et de génie logiciel			Professeur : Clermont Dupuis

Université Laval							Trimestre : Hiver 2007

# IFT-22803 Optimisation et simulation de systèmes

## Travail dirigé # 9

Date de remise : 6 avril 2007				Modalités : au plus 2 par équipe

Question 1

Construire un graphe simple décrivant le projet suivant :

Tâches			Durée

A				   22

B				   13

C				   15

D				   25

E				   10

F				   14

G				   17

A précède B et C tandis que C et D précède E. F succède à B après qu’il se soit écoulé au moins 12 unités de temps à la fin de la tâche B. F et G succèdent à E et G ne peut débuter avant 40 unités de temps écoulées depuis le début des travaux.

f1,12

4

B

F

2

f3,0

f4,0

1

A

C

FIN

3

5

6

DÉBUT

E

G

D

f2,40

Question 2

Résoudre le problème de la recherche du chemin critique du graphe précédent.

Il s’agit de calculer le temps de réalisation au plus tôt pour chaque sommet et identifier par la suite le chemin critique.

On obtient :

f1,12

35

47

F,14

4

B,13

22

f3,0

1

2

3

5

6

f4,0

A,22

C,15

FIN

DÉBUT

E,10

G,17

37

47

47

64

D,25

f2,40

0

Question 3

Déterminons maintenant le temps de réalisation au plus tard pour chaque sommet du graphe précédent.

f1,12

38

50

F,14

4

B,13

22

2

f3,0

f4,0

1

A,22

C,15

FIN

3

5

6

DÉBUT

E,10

G,17

37

47

47

64

D,25

f2,40

0

Quel est l’intervalle de flottement de chaque sommet ?

Sommets		Intervalle de flottement

Début			0

1				22

2				[35,38]

3				37

4				[47,50]

5				47

6				47

FIN			64

Quelle est la marge libre et la marge totale de chaque opération ?

Tâches			Marge libre			Marge totale

A				   0					0

B				   0					3

C				   0					0

D				   12					12

E				   0					0

F				   3					3

G				   0					0

f1				   0					3

f2				   7					7

f3				   0					3

f4				   0					0

………………………………………………………………